Műszaki Leírás

Kubala László park talajvízkút létesítéséhez kapcsolódó geofizikai vizsgálat és

vízjogi létesítési engedélyeztetés tárgyú beszerzési eljárásban

A beszerzés tárgya:

Budapest XIII. kerület Kubala László park hrsz (26130/48) területen tervezett 2 db talajvizes öntözőkút kijelöléséhez geofizikai ERT vizsgálat készítése, ez alapján a talajvízkutak vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, vízjogi létesítési engedély beszerzése.

1. részfeladat: Vizsgálati feladat:

- A geofizikai ERT-vizsgálat (elektromosellenállás-tomográfia) elvégzése, 0,4 km összhosszúságú szelvény menti geofizikai vizsgálatot jelent 4 db szelvény (4x100 m) mentén a vízadó kavicsréteg helyének beazonosítására, valamint az elvégzett vizsgálat eredményének kiértékelése

Határidő: Szerződéskötést követő 45. nap

2. részfeladat: Tervezési feladat:

- 2 db talajvízkút vízjogi létesítési engedélytervének elkészítése „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet által megszabott műszaki tartalommal és formai feltételeknek megfelelően

A terv műszaki tartalma:

- vízbeszerzési terv összeállítása az MI 10-318:1993 jelzetű műszaki irányelv szerint, a geofizikai vizsgálatok eredményének figyelembevételével, javaslattétellel a létesítendő kút kiképzésére vonatkozóan (talpmélység, szűrőhelyzet, szűrőátmérő), és az ezt ellenőrző kúthidraulikai számításokkal;

- a létesítendő kút környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata, a víztermeléssel összefüggő talajvízszint süllyedés mértékének és a hatásterület kiterjedésének előrejelzése analitikus szivárgáshidraulikai számítással, vagy analitikus számítógépi modellezéssel;

- a talajvízkutak kivitelezése műszaki tervének elkészítése az MSZ 22.116:2002 jelzetű nemzeti szabvány szerint, a kivitelezési munkafolyamatok részletes leírásával, műszaki rajzokkal, az adatszolgáltatási kötelezettség ismertetésével, a kapcsolódó környezetvédelmi és biztonságtechnikai, hulladékkezelési előírások bemutatásával;

- a kútakna és a kútfej szerelvények, valamint a kútgépészet — engedélyezési terv szintű (MSZ 22.116:2002 jelzetű nemzeti szabvány szerinti) — műszaki terve (elektromos vezérlés, automatika, zsaluzási és vasalási részlettervek nélkül);

- az előbbieket összefoglaló vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti követelményeknek megfelelően;

Határidő: Szerződéskötést követő 85. nap

3. részfeladat: Engedélyeztetési feladatok:

6.	A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján Hatósági vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges egyeztetések elvégzése majd a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízjogi létesítési engedélyének beszerzése

7.	a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció alapján a vagyonkezelői állásfoglalás és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat megszerzése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi igazgatóságtól, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása; Fővárosi Vízművek Zrt hozzájárulásának beszerzése

8.	a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció alapján, az engedélyeztetéssel párhuzamosan a közműkezelői nyilatkozatok megszerzése E-közmű felületen

9.	vízműüzemeltetői nyilatkozat megszerzése, egyedi vizsgálat hatósági elfogadtatása.

Határidő: A tervek elkészültét követő 145. nap (hiánypótlások időtartama nélkül)

A vízjogi engedélyek illetékkötelesek a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási és szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. III.31. BM rendelet szerint, melyet Engedélyes (Megrendelő) fizet.

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzés tervezésre és engedélyeztetésre vonatkozó feladatait, csak abban az esetben tervezi megrendelni (opció), amennyiben a geofizikai ERT vizsgálat eredménye alátámasztja a kutak létesítésének lehetőségét.